ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 21 января 2013 г.  № 28-р

МОСКВА

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О  регулировании деятельности российских граждан и российских юридических лиц в  Антарктике":

1. Утвердить прилагаемые:

план мероприятий по обеспечению деятельности Российской антарктической экспедиции в 2013 - 2017 годах (далее - план);

параметры деятельности в Антарктике Российской антарктической экспедиции в 2013 - 2017 годах.

2. Росгидромету совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и с участием Российской академии наук организовать деятельность Российской антарктической экспедиции в  2013 - 2017 годах, направленную на:

а) выполнение приоритетных задач и мероприятий по развитию деятельности Российской Федерации в Антарктике, определенных Стратегией развития деятельности Российской Федерации в Антарктике на период до 2020 года и на более отдаленную перспективу, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2010 г. № 1926-р;

б) проведение комплексных межведомственных исследований, включая малоизученные районы тихоокеанского сектора Антарктики, обеспечивающих для Российской Федерации лидирующие позиции в  международном антарктическом сообществе и мировой науке, а  также укрепление престижа государства;

в) обеспечение безопасности осуществления деятельности персонала российских антарктических экспедиций и проведения транспортных операций в Антарктике;

г) выполнение международных обязательств Российской Федерации в рамках Договора об Антарктике, заключенного в г. Вашингтоне 1 декабря 1959 г., и Протокола по охране окружающей среды к Договору об  Антарктике, заключенного в г. Мадриде 4 октября 1991 г.

3. Росгидромету совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и с участием Российской академии наук обеспечить в 2013 - 2017 годах осуществление деятельности Российской антарктической экспедиции в соответствии с планом и параметрами деятельности в Антарктике Российской антарктической экспедиции 
в 2013 - 2017 годах.

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего распоряжения, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных ответственным исполнителям на выполнение плана.

5. Минприроды России, Минфину России и федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию плана, при подготовке проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период учитывать в установленном порядке мероприятия, предусмотренные планом.

Председатель Правительства

Российской Федерации	Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 21 января 2013 г. № 28-р

П  Л  А  Н

мероприятий по обеспечению деятельности Российской

антарктической экспедиции в 2013 - 2017 годах

|  |  | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение ежегодных антарктических экспедиций в оптимальные климатические сроки для обеспечения деятельности российских организаций в Антарктике, в том числе для осуществления сухопутных и морских геолого-геофизических исследований, изучения глобальных изменений климата, исследования подледникового озера Восток, топографо-геодезических и картографических работ, а также для наземного обеспечения космической деятельности страны | 2013 - 2017 годы | Росгидромет, Роснедра, Роскосмос, Росреестр, Российская академия наук, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 2. | Проведение ледовых испытаний в условиях Антарктики нового научно-экспедиционного судна для Российской антарктической экспедиции "Академик Трешников" в рамках очередной Российской антарктической экспедиции | 2013 год | Росгидромет |
| 3. | Обеспечение функционирования действующих российских антарктических станций и сезонных полевых баз, в том числе в тихоокеанском секторе Антарктики, с использованием в составе очередных российских антарктических экспедиций 2 научно-экспедиционных судов "Академик Федоров" и "Академик Трешников", а также результатов космической деятельности | 2013 - 2017 годы | Росгидромет, Роснедра, Роскосмос, Росреестр, Минфин России с участием Российской академии наук и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти |
| 4. | Оптимизация обеспечения геолого-геофизических исследований, деятельности и проведения транспортных операций (реконструкция научно-исследовательского судна "Академик Александр Карпинский") | 2013 - 2014 годы | Роснедра, Минэкономразвития России, Минфин России |
| 5. | Текущий ремонт служебно-жилых зданий на российских антарктических станциях | 2013 - 2017 годы | Росгидромет, Роснедра, Минэкономразвития России, Минфин России |
| 6. | Завершение формирования новой базы для внутриконтинентальных транспортных операций на станции Прогресс. Создание нового полевого лагеря на трассе внутриконтинентальных походов Прогресс - Восток. Создание центров по слежению за подвижными объектами с использованием результатов космической деятельности | 2013 - 2015 годы | Росгидромет, Росреестр, Роскосмос |
| 7. | Вывоз отходов, образующихся при осуществлении деятельности российских антарктических станций и баз | 2013 - 2017 годы | Росгидромет, Роснедра |

____________

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 21 января 2013 г. № 28-р

П А Р А М Е Т Р Ы

деятельности в Антарктике

Российской антарктической экспедиции

в 2013 - 2017 годах

| 1. | Численность Российской антарктической экспедиции без учета экипажей морских и воздушных судов: 110 человек - из числа зимовочного состава; 120 человек - из числа сезонного состава. |
| --- | --- |
| 2. | Действующие российские антарктические станции Прогресс, Мирный, Восток, Новолазаревская и Беллинсгаузен. |
| 3. | Действующие сезонные полевые базы Дружная-4, Союз, Молодежная, Ленинградская, Русская и Оазис Бангера (с 2015 года). |
| 4. | Авиационное обеспечение: |
|  | снежно-ледовые аэродромы для приема тяжелых и средних самолетов на станциях Новолазаревская и Прогресс; |
|  | снежно-ледовые аэродромы для приема самолетов среднего и малого класса на станциях Восток, Молодежная, Русская, Дружная-4 и Оазис Бангера (2015 - 2017 годы); |
|  | 4 вертолета типа КА-32С; |
|  | 2 самолета малого и среднего класса. |
| 5. | Энергообеспечение экспедиции: |
|  | ежегодный объем дизельного топлива для работы антарктических станций и баз - не менее 1900 тонн (2013 - 2014 годы), не менее 2150 тонн (начиная с 2015 года); |
|  | ежегодный объем авиационного топлива для обеспечения российских антарктических станций, сезонных полевых баз и научно-экспедиционных и научно-исследовательских судов Российской антарктической экспедиции - 550 тонн. |
| 6. | Судовое обеспечение: |
|  | научно-экспедиционные суда усиленного ледового класса Росгидромета "Академик Федоров" и "Академик Трешников"; |
|  | научно-исследовательское судно Роснедр "Академик Александр Карпинский". |

____________